## 东阳电网高质量发展三年行动计划项目汇总表
东阳电网高质量发展三年行动计划项目汇总表
序号 | 项目名称 | 项目必要性 | 项目基本信息 | [5 empty] | 开展前期 工作时间 | 计划 开工时间 | 计划 投产时间
|  |  | 电压等级 （千伏） | 站址占地面积（亩） | 容量 （万千伏安） | 折单长度 （千米） | 涉及镇街 | 占用林地（亩）
2024-2026年投产项目
1 | 浙江丽水缙云抽水蓄能电站500千伏送出工程（金华段） | 抽水蓄能送出至500千伏吴宁变线路，增加区域供电能力，调节主网负荷。 | 500千伏 | / | / | 145.42 | 六石街道、巍山镇、歌山镇、湖溪镇、东阳江镇、马宅镇 | 以实际施工方案为准 | 已完成 | 已开工 | 2024-09-01
2 | 浙江金华千祥（桥南）220千伏输变电工程 | 布局东阳南片电网，提高横店镇、南马镇供电能力。 | 220千伏 | 约14 | 48 | 39.52 | 千祥镇、南马镇 |  | 已完成 | 已开工 | 2024-06-01
3 | 杭温铁路浙江金华横店牵引站220千伏外部供电工程 | 杭温高铁横店牵引站供电线路，满足高铁运行用电。 | 220千伏 | / | / | 14.14 | 南市街道 |  | 已完成 | 已开工 | 2024-03-01
4 | 金华东阳怀鲁110千伏输变电工程 | 满足万亩千亿、巍山、歌山区域用电需求。 | 110千伏 | 约6.1 | 10 | 23.84 | 六石街道、巍山镇 |  | 已完成 | 已开工 | 2024-06-01
5 | 金华东阳亭塘110千伏输变电工程 | 满足江北区域用电需求。 | 110千伏 | 约6.6 | 10 | 17.4 | 江北街道、六石街道 |  | 已完成 | 已开工 | 2024-06-01
6 | 金华东阳万国110千伏输变电工程 | 满足横店镇西南区域用电需求，缓解横店供区110千伏变电站重载压力。 | 110千伏 | 约9 | 10 | 2.41 | 横店镇 |  | 已完成 | 2024-06-01 | 2025-06-01
7 | 金华东阳长征110千伏输变电工程 | 满足白云经济开发区及周边用电需求。 | 110千伏 | 约7 | 10 | 10.51 | 白云街道 |  | 2024年 | 2025-05-01 | 2026-06-01
8 | 金华桥南220千伏变电站110千伏送出工程 | 220千伏桥南变送出线路，为横店镇、南马镇附近110千伏变电站提供电源。 | 110千伏 | / | / | 81.96 | 千祥镇、南马镇、横店镇、马宅镇 |  | 2024年 | 2024-09-01 | 2025-12-01
9 | 浙江金华歌山220千伏输变电工程 | 布局东阳东片电网，增强万亩千亿、歌山、巍山区域供电能力。 | 220千伏 | 约12.8 | 48 | 24.2 | 六石街道 |  | 2024年 | 2025-09-01 | 2026-12-01
10 | 金华东阳枣园110千伏输变电工程 | 满足横店八面山附近横店大学及小区等用电需求。 | 110千伏 | 约7.7 | 10 | 29 | 横店镇、千祥镇、马宅镇 |  | 2024年 | 2025-09-01 | 2026-10-01
11 | 金华东阳西宅110千伏输变电工程 | 满足画水杨梅园区域新增用电需求。 | 110千伏 | 约7 | 10 | 15 | 南市街道、画水镇 |  | 2024年 | 2025-09-01 | 2026-10-01
12 | 金华东阳六石110千伏输变电工程 | 满足万亩千亿和长松岗区域用电需求。 | 110千伏 | 约7 | 10 | 4 | 六石街道 |  | 2024年 | 2025-10-01 | 2026-12-01
13 | 2024年东阳10千伏配网项目基建工程包 | 满足东阳各区域10千伏及以下用电需求。 | 10千伏 | / | / | / | 全东阳市 |  | 已完成 | 2024-03-01 | 2025-06-01
14 | 2025年东阳10千伏配网项目基建工程包 | 满足东阳各区域10千伏及以下用电需求。 | 10千伏 | / | / | / | 全东阳市 |  | 2024年 | 2025-03-01 | 2026-06-01
2026年开工项目
1 | 金华歌山220千伏变电站110千伏送出工程 | 220千伏歌山变送出线路，为万亩千亿、歌山、巍山区域110千伏变电站提供电源。 | 110千伏 | / | / | 21 | 六石街道、歌山镇 | 以实际施工方案为准 | 2024年 | 2026-05-01 | 2027-06-01
2 | 浙江金华湖田220千伏输变电工程 | 完善东阳220千伏网架，增强东阳中部区域供电能力。 | 220千伏 | 约13 | 48 | 20 | 南市街道、画水镇等 |  | 2024年启动 | 2026-08-01 | 2027-12-01
3 | 金华东阳莲塘110千伏变电站第三台主变扩建工程 | 解决莲塘变重载问题，满足周边化工企业等新增用电需求。 | 110千伏 | / | 5 | 1 | 横店镇 |  | 2024年启动 | 2026-07-01 | 2026-12-01
4 | 金华东阳南湖110千伏输变电工程 | 解决千祥小微园等用电需求，增加千祥、马宅区域供电能力。 | 110千伏 | 约7 | 10 | 20 | 千祥镇 |  | 2024年启动 | 2026-09-01 | 2027-10-01
5 | 金华东阳路西110千伏输变电工程 | 满足高铁新城区域用电需求。 | 110千伏 | 约7 | 10 | 4 | 南市街道 |  | 2024年启动 | 2026-10-01 | 2027-11-01
6 | 金华东阳兴平110千伏输变电工程 | 满足迎宾大道附近共建和安置项目用电需求，补强城东供电能力。 | 110千伏 | 约7 | 10 | 3.8 | 城东街道、江北街道 |  | 2024年启动 | 2026-10-01 | 2027-11-01
7 | 金华东阳洪塘110千伏输变电工程 | 满足航空小镇和南市区域用电需求，加强配网网架结构。 | 110千伏 | 约7 | 10 | 8 | 南市街道、南马镇、横店镇 |  | 2024年启动 | 2026-10-01 | 2027-11-01
8 | 金华湖田220千伏变电站110千伏送出工程 | 220千伏湖田变送出线路，为东阳中部区域110千伏变电站提供电源。 | 110千伏 | / | / | 30 | 南市街道、画水镇、南马镇 |  | 2024年启动 | 2026-10-01 | 2027-12-01
9 | 35千伏三单变工程 | 增强东阳东部山区供电能力，加强配网网架结构。 | 35千伏 | 约3 | 3.2 | 54 | 巍山镇、三单乡 |  | 2024年启动 | 2026-03-01 | 2026-12-01
10 | 2026年东阳10千伏配网项目基建工程包 | 满足东阳各区域10千伏及以下用电需求。 | 10千伏 | / | / | / | 全东阳市 |  | 2025年 | 2026-03-01 | 2027-06-01
其他项目
1 | 东阳市产发热电有限公司东阳集中供热项目35千伏送出工程 | 产发热电项目送出线路，增加区域供电能力。 | 35千伏 | / | / | 14 | 六石街道、歌山镇 | 以实际施工方案为准 | 2024年 | ／ | ／
2 | 35千伏雅畈欧式箱变工程 | 增加横店东磁光伏产业园及周边区域供电能力。 | 35千伏 | 约1 | 2 | 0.53 | 南市街道 |  | 2024年 | 2024-07-01 | 2024-12-01