## Sheet1
东阳电网高质量发展三年行动计划项目配套要素任务单
序号 | 事项 | 责任部门 | 工作计划
|  |  | 2024年 | 2025年 | 2026年
1 | 项目核准 | 发改局 | 220千伏歌山变 110千伏长征变 110千伏西宅变 110千伏枣园变 | 220千伏湖田变 湖田变110千伏送出工程 歌山变110千伏送出工程 110千伏六石变 110千伏南湖变 110千伏路西变 110千伏洪塘变 110千伏兴平变 110千伏莲塘变扩建工程 35千伏三单变 | 无
2 | 控规调整 | 资规局、各乡镇街道 | 220千伏歌山变（经开区） 110千伏长征变（白云） 110千伏西宅变（画水） | 220千伏湖田变（画水） 110千伏兴平变（江北） 110千伏路西变（南市） 35千伏三单变（三单） | 110千伏南湖变（千祥） 110千伏六石变（六石） 110千伏洪塘变（南市）
3 | 土地指标 | 资规局 | 110千伏长征变（约7亩） | 220千伏歌山变（约12.8亩） 110千伏西宅变（约7亩） 110千伏枣园变（约7.7亩） 110千伏兴平变（约7亩） 110千伏路西变（约7亩） | 220千伏湖田变（约13亩） 110千伏南湖变（约7亩） 110千伏六石变（约7亩） 110千伏洪塘变（约7亩） 35千伏三单变（约3亩）
4 | 征地工作 | 资规局、各乡镇街道 | 110千伏长征变（约7亩） 35千伏雅畈变（约1亩） 江北供电所（约7.1亩） | 110千伏西宅变（约7亩） 110千伏枣园变（约7.7亩） 220千伏歌山变（约12.8亩） 110千伏兴平变（约7亩） 110千伏路西变（约7亩） | 220千伏湖田变（约13亩） 110千伏南湖变（约7亩） 110千伏六石变（约7亩） 110千伏洪塘变（约7亩） 35千伏三单变（约3亩）
5 | 水保 | 水务局 | 无 | 220千伏歌山变 110千伏西宅变 110千伏枣园变 110千伏长征变 | 220千伏湖田变 湖田变110千伏送出工程 歌山变110千伏送出工程 110千伏南湖变 110千伏六石变 110千伏路西变 110千伏洪塘变 110千伏兴平变 110千伏莲塘变扩建工程 35千伏三单变
6 | 环评 | 生态环境东阳分局 | 无 | 220千伏歌山变 110千伏西宅变 110千伏枣园变 110千伏长征变 | 220千伏湖田变 湖田变110千伏送出工程 歌山变110千伏送出工程 110千伏南湖变 110千伏六石变 110千伏路西变 110千伏洪塘变 110千伏兴平变 110千伏莲塘变扩建工程 35千伏三单变
7 | 稳评 | 市委政法委 | 无 | 220千伏歌山变 110千伏西宅变 110千伏枣园变 110千伏长征变 | 220千伏湖田变 湖田变110千伏送出工程 歌山变110千伏送出工程 110千伏南湖变 110千伏六石变 110千伏路西变 110千伏洪塘变 110千伏兴平变 110千伏莲塘变扩建工程 35千伏三单变
8 | 林地占用 | 林业局 | 无 | 220千伏歌山变（永久占林约2.3亩，临时占林约12.4亩） 歌山变110千伏送出工程（永久占林约2.6亩，临时占林约14.0亩） 桥南变110千伏送出工程（永久占林约8.6亩，临时占林约46.7亩） 110千伏西宅变（永久占林约3.9亩，临时占林约21.2亩） 110千伏枣园变（永久占林约8.0亩，临时占林约43.6亩） 110千伏长征变（永久占林约2.4亩，临时占林约13.1亩） | 220千伏湖田变（永久占林约13.8亩，临时占林约74.7亩） 湖田变110千伏送出工程（永久占林约10.3亩，临时占林约56.0亩） 110千伏南湖变（永久占林约0.7亩，临时占林约3.7亩） 110千伏路西变（永久占林约0.3亩，临时占林约1.6亩） 110千伏洪塘变（永久占林约0.3亩，临时占林约1.6亩） 110千伏兴平变（无） 110千伏六石变（无） 110千伏莲塘变扩建工程（无） 35千伏三单变（永久占林约11.5亩，临时占林约62.0亩）
9 | 临时建筑用地 | 资规局 | 无 | 220千伏歌山变（约4亩） 110千伏长征变（约3亩） 110千伏西宅变（约3亩） 110千伏枣园变（约3亩） | 220千伏湖田变（约4亩） 110千伏南湖变（约3亩） 110千伏路西变（约3亩） 110千伏洪塘变（约3亩） 110千伏兴平变（约3亩） 110千伏六石变（约3亩） 35千伏三单变（约2.5亩）
10 | 政策处理 | 各乡镇街道 | 缙云抽蓄500千伏送出工程（六石、巍山、歌山、湖溪、东阳江、马宅） 110千伏怀鲁变（六石、巍山） 110千伏亭塘变（江北、六石） 110千伏万国变（横店） | 220千伏歌山变（六石） 桥南变110千伏送出工程（千祥、南马、横店、马宅） 110千伏西宅变（南市、画水） 110千伏枣园变（横店、千祥、马宅） 110千伏长征变（白云） | 220千伏湖田变（南市、画水） 湖田变110千伏送出工程（南市、画水、南马） 歌山变110千伏送出工程（六石、歌山） 110千伏南湖变（千祥） 110千伏路西变（南市） 110千伏洪塘变（南市、南马、横店） 110千伏兴平变（城东、江北） 110千伏六石变（六石） 110千伏莲塘变扩建工程（横店） 35千伏三单变（巍山、三单）
注：此表各项目指标需求数量和时间为暂估，最终以项目推进过程中实际情况为准。