## 东阳电网建设2024年重点项目汇总表
东阳电网建设2024年重点项目汇总表
序号 | 项目名称 | 项目基本信息 | [5 empty] | 2024年重点工作 | 计划投产时间
|  | 电压等级 （千伏） | 站址占地面积 （亩） | 容量 （万千伏安） | 折单长度 （千米） | 涉及镇街 | 占用林地（亩）
2024年投产项目
1 | 浙江丽水缙云抽水蓄能电站500千伏送出工程（金华段） | 500千伏 | / | / | 145.42 | 六石街道、巍山镇、歌山镇、湖溪镇、东阳江镇、马宅镇 | 以实际施工方案为准 | 投产 | 2024-09-01
2 | 浙江金华千祥（桥南）220千伏输变电工程 | 220千伏 | 约14 | 48 | 39.52 | 千祥镇、南马镇 |  | 投产 | 2024-06-01
3 | 杭温铁路浙江金华横店牵引站220千伏外部供电工程 | 220千伏 | / | / | 14.14 | 南市街道 |  | 投产 | 2024-03-01
4 | 金华东阳怀鲁110千伏输变电工程 | 110千伏 | 约6.1 | 10 | 23.84 | 六石街道、巍山镇 |  | 投产 | 2024-06-01
5 | 金华东阳亭塘110千伏输变电工程 | 110千伏 | 约6.6 | 10 | 17.4 | 江北街道、六石街道 |  | 投产 | 2024-06-01
2024年开展工作项目
1 | 金华东阳长征110千伏输变电工程 | 110千伏 | 约7 | 10 | 10.51 | 白云街道 | 以实际施工方案为准 | 前期工作 | 2026-06-01
2 | 金华桥南220千伏变电站110千伏送出工程 | 110千伏 | / | / | 81.96 | 千祥镇、南马镇、横店镇、马宅镇 |  | 开工 | 2025-12-01
3 | 浙江金华歌山220千伏输变电工程 | 220千伏 | 约12.8 | 48 | 24.2 | 六石街道 |  | 前期工作 | 2026-12-01
4 | 金华东阳万国110千伏输变电工程 | 110千伏 | 约9 | 10 | 2.41 | 横店镇 |  | 开工 | 2024-12-01
5 | 金华东阳枣园110千伏输变电工程 | 110千伏 | 约7.7 | 10 | 29 | 横店镇、千祥镇、马宅镇 |  | 前期工作 | 2026-10-01
6 | 金华东阳六石110千伏输变电工程 | 110千伏 | 约7 | 10 | 4 | 六石街道 |  | 前期工作 | 2026-12-01
7 | 金华东阳西宅110千伏输变电工程 | 110千伏 | 约7 | 10 | 15 | 南市街道、画水镇 |  | 前期工作 | 2026-10-01
8 | 金华歌山220千伏变电站110千伏送出工程 | 110千伏 | / | / | 21 | 六石街道、歌山镇 |  | 前期工作 | 2027-06-01
9 | 金华东阳莲塘110千伏变电站第三台主变扩建工程 | 110千伏 | / | 5 | 1 | 横店镇 |  | 前期工作 | 2026-12-01
10 | 浙江金华湖田220千伏输变电工程 | 220千伏 | 约13 | 48 | 20 | 南市街道、画水镇等 |  | 前期工作 | 2027-12-01
11 | 金华东阳南湖110千伏输变电工程 | 110千伏 | 约7 | 10 | 20 | 千祥镇 |  | 前期工作 | 2027-10-01
12 | 金华东阳路西110千伏输变电工程 | 110千伏 | 约7 | 10 | 4 | 南市街道 |  | 前期工作 | 2027-11-01
13 | 金华东阳兴平110千伏输变电工程 | 110千伏 | 约7 | 10 | 3.8 | 城东街道、江北街道 |  | 前期工作 | 2027-11-01
14 | 金华东阳洪塘110千伏输变电工程 | 110千伏 | 约7 | 10 | 8 | 南市街道、南马镇、横店镇 |  | 前期工作 | 2027-11-01
15 | 金华湖田220千伏变电站110千伏送出工程 | 110千伏 | / | / | 30 | 南市街道、画水镇、南马镇 |  | 前期工作 | 2027-12-01
16 | 35千伏三单变工程 | 35千伏 | 约3 | 3.2 | 54 | 巍山镇、三单乡 |  | 前期工作 | 2026-12-01
17 | 东阳市产发热电有限公司东阳集中供热项目35千伏送出工程 | 35千伏 | / | / | 14 | 六石街道、歌山镇 |  | 前期工作 | /
18 | 35千伏雅畈欧式箱变工程 | 35千伏 | 约1 | 2 | 0.53 | 南市街道 |  | 投产 | 2024-12-01
19 | 2024年东阳10千伏配网项目基建工程包 | 10千伏 | / | / | / | 全东阳市 |  | 开工 | 2025-06-01
20 | 2025年东阳10千伏配网项目基建工程包 | 10千伏 | / | / | / | 全东阳市 |  | 前期工作 | 2026-06-01